Šiaulių Dainų progimnazijos

 direktoriaus 2021 m. rugsėjo 9 d.

 įsakymo Nr. V- 244 priedas

**ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS UTA PLANAS**

**2021-09-06**

**Tikslas:** Pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje.

**Uždaviniai:**

1. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą mokykloje.
2. Parengti veiksmų planą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.
3. Atlikti situacijos įsivertinimą.
4. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.
5. Vykdyti pasiruošimo  proceso stebėseną.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Priemonė** | **Kodėl** ši priemonė yra reikalinga | **Kokių resursų** tam reikės | **Kas bus atsakingi** už įgyvendinimą |
| 1 | UTA komandos sudarymas (partneriai, komanda) | UTA koordinavimo užtikrinimuiSklandžiam UTA įgyvendinimuiBendruomenės telkimui | Žmogiškieji | Direktorius |
| 2 | Veiksmų planas | Žinoti, kokiu tempu dirbtiŽinoti, kokias priemones numatytPasiskirstyti užduotisLaiko planavimui planas būtinasTam, kad laiku spėti įvykdyti užduotis. | UTA | UTA komandos nariai |
| 3 | Situacijos analizė (vertinimas) | Įsivertinti kur esame šiuo metuKokia mokyklos situacija, kokios pagalbos reikia, koks poreikis ir kt.Nusimatyti, kokių priemonių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių trūksta | Žmogiškieji ištekliai, (paskirtas asmuo) | UTA koordinatorius |
| 4 | Kvalifikacijos tobulinimas | PraktikaDalijimasis patirtimiReikiamo mokymai papildys žinias, leis tinkamai perteikti turinįNaujų metodų taikymui | FinansiniaiMokytojų – ambasadorių įtraukimasLaikas | UTA komanda |
| 5 | Specialistų užtikrinimas (pritraukimas) | Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui ir daugėjant individualių poreikių turinčių vaikų, reikia papildomai švietimo pagalbos specialistų | FinansiniaiTinkama rengimo strategijaBendruomenės (socialinių partnerių) įtraukimasLaikas | Progimnazija |
| 6 | Komunikacijos ir socialinės partnerystės planas | Savalaikis mokyklos bendruomenės informavimasInformacijos sklaida prisideda prie pokyčių valdymo, motyvacijos skatinimoPožiūrių suvienodinimasMąstymas ta pačia linkme | Žmogiškieji ištekliai | UTA komanda |
| 7 | Stebėsenos procesų užtikrinimas | Sklandus UTA procesų įgyvendinimas | Vieningi kriterijaiLaikas | Progimnazija |

**ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS VEIKSMŲ PLANAS**

 **UTA PASIRUOŠIMUI IR ĮGYVENDINIMUI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonė**  | **Laikas**  | **Atsakingas** |
|  | Kiekvieno mokinio asmenybės ūgties stebėsenos procesų stebėsena  | Visus metus | UTA komanda |
|  | Mokinių skaitymo gebėjimų analizė | 2022 m. kovo – balandžio mėn. | UTA komanda |
|  | Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursai 3, 5, 7 klasių mokiniams. | 2022 m. kovo – gegužės mėn | UTA komanda |
|  | Kokybiškos ir savalaikės informacijos sklaida, susijusi su atnaujintomis BP | Visus metus | UTA koordinatorius |
|  | Organizuojami mokymai progimnazijos mokytojams; | Esant poreikiui | UTA koordinatorius |
|  | Esamų ugdymopriemonių pasinaudojimasdiegiant atnaujintas BP | 2022 m. gegužės mėn. | UTA komanda |